Offertanalys – Laddboxar

Underlag inför styrelsemöte 9 juni 2026

Långkatekesens Samfällighetsförening  •  23 garage  •  Hjalmar Gullbergs Väg 2–46, Lund

# 1. Bakgrund och förutsättningar

Samfälligheten planerar installation av elbilsladdning. Inriktningen är att dra trefas till samtliga 23 garage direkt (Make-Ready-principen) men i ett första steg under 2026 ansluta ca 4 laddboxar till de medlemmar som nu är intresserade.

Styrelsens krav på teknisk standard:

- OCPP (Open Charge Point Protocol) – möjliggör operatörsoberoende och framtida byten av laddtjänst

- V2G (Vehicle-to-Grid) – möjlighet att mata tillbaka el till elnätet när tekniken mognar kommersiellt i Sverige

- Dynamisk lastbalansering – alla laddare delar elnätets tillgängliga kapacitet

- MID-certifierad mätning – krävs för individuell debitering av el

OBS: Kraftringens offert 3541 (nätuppgradering 16 A → 63 A, 35 875 kr inkl. moms) hade giltighetstid t.o.m. ca 27 maj 2026 och är nu utgången. Ny offert måste beställas innan beslut fattas.

# 2. Inkomna offerter – sammanfattning

## 2.1 Kraftringen Nät AB (offert 3541) – nätanslutning

Avser uppgradering av befintlig servissäkring från 16 A till 63 A. Detta är en förutsättning för samtliga installationsalternativ och bekostas separat av föreningen.

| Post | Uppgift |
| --- | --- |
| Åtgärd | Säkringsändring 16 A → 63 A (11 kW → 43,5 kW) |
| Pris exkl. moms | 28 700 kr |
| Pris inkl. moms | 35 875 kr |
| Giltighetstid | 1 månad fr.o.m. 2026-04-27 – UTGÅNGEN |
| Leveranstid | 1–3 månader efter avrop |
| Installatör | LNB Elservice AB (Niklas Lönnberg) |

## 2.2 Elento AB – elinfrastruktur och laddboxar

Tre alternativ offereras. Alternativen A, B och C bygger på varandra (B = A + laddboxar Zaptec Go, C = A + laddboxar Easee Charge Pro).

| Alternativ | Innehåll | Pris inkl. moms | Laddbox |
| --- | --- | --- | --- |
| Alt A – Make-Ready | Elinfrastruktur + kablage till 23 garage, kopplingsdosor | ca 34 000 kr* | Ej inkl. |
| Alt B – Zaptec Go | Alt A + 23 st Zaptec Go laddboxar | ca 34 000 + 185 000 kr | Zaptec Go |
| Alt C – Easee Charge Pro | Alt A + 23 st Easee Charge Pro med lastbalansering | ca 34 000 + 255 000 kr | Easee Charge Pro |

* Priset för Alt A (infrastruktur) är inte entydigt läsbart i offerten och behöver bekräftas med Elento.

Garanti: 2 år installation, tillverkarens garanti på laddboxar. Genomförandetid: 5–6 veckor.

## 2.3 Laddboxkillarna AB – Zaptec Pro MID (2 alternativ)

Laddboxkillarna erbjuder Zaptec Pro MID i två utföranden: installation i garage (inomhus) eller på stolpe utomhus. I båda fallen ingår Make-Ready för alla 23 garage i garagealternativet.

| Post | I garage (6 st) | På stolpe (6 st) |
| --- | --- | --- |
| Laddboxar (6 st Zaptec Pro MID) | 63 000 kr | 63 000 kr |
| Material (kabel, A-boxar, router, lastbal.) | 70 948 kr | 41 343 kr |
| Elektriker | 19 584 kr (32 h) | 11 016 kr (18 h) |
| Grävning | 54 561 kr (39 m) | 22 384 kr (16 m) |
| Delsumma exkl. moms | 208 093 kr | 137 743 kr |
| Grönt teknik-avdrag (50%) | −90 000 kr | −68 872 kr |
| Totalt exkl. moms (efter avdrag) | 118 093 kr | 68 872 kr |
| Totalt inkl. moms (efter avdrag) | ca 147 600 kr | ca 86 100 kr |
| Make-Ready för alla 23 garage? | Ja – 23 st A-boxar ingår | Nej – bara stolpar utomhus |
| Garanti | 5 år (produkt + installation) | 5 år (produkt + installation) |
| Tillkommande laddbox (per med.) | 7 990 kr inkl. moms (efter avdrag) | – |

Obs: Kraftringens nätanslutningskostnad (35 875 kr) tillkommer utöver Laddboxkillarnas priser.

# 3. Teknisk utvärdering: OCPP och V2G

Styrelsen har lyft fram OCPP och V2G som prioriterade krav. Nedan utvärderas varje laddboxmodell:

| Kriterium | Zaptec Pro MID | Easee Charge Pro | Zaptec Go | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OCPP-stöd | Ja | Ja (v1.6J) | Oklart* | Bekräfta med Elento |
| V2G-redo (hårdvara) | Ja | Ej nämnt | Nej | V2G ej kom. tillgänglig i SE (2026) |
| MID-certifierad mätning | Ja | Ja | Nej | Krävs för individuell debitering |
| Dynamisk lastbalansering | Ja (Perific) | Ja | Ja | Alla tre alternativen klarar detta |
| Effekt per laddbox | 22 kW (3-fas) | 22 kW (3-fas) | 22 kW (3-fas) | Alla klarar full trefas |
| Garantitid | 5 år | 2 år (installatör) | 2 år (installatör) | Zaptec Pro har längst garanti |

* Zaptec Go är en enklare konsumentmodell. OCPP-stöd och debiteringsmöjligheter bör verifieras direkt med Elento.

# 4. Rekommendation

Givet styrelsens krav på OCPP, V2G-beredskap och Make-Ready-principen:

Laddboxkillarna AB – Zaptec Pro MID (garageinstallation)

är det alternativ som bäst uppfyller samtliga tekniska krav.

- OCPP: Ja – möjliggör fritt val av laddoperatör och framtida konkurrens

- V2G: Hårdvarumässigt förberedd – när V2G blir kommersiellt tillgängligt i Sverige kan befintliga boxar aktiveras

- MID-certifierad – laglig grund för individuell debitering av el

- Make-Ready ingår – kablage och A-boxar till alla 23 garage i samma installation

- 5 års garanti (produkt + arbete) – lägst löpande risk för föreningen

- Tillkommande anslutning per ny intresserad medlem: 7 990 kr inkl. moms (efter avdrag)

Uppskattad totalkostnad 2026 (4 laddboxar, garageinstallation):

| Post | Belopp inkl. moms |
| --- | --- |
| Kraftringen – nätuppgradering 16 A → 63 A (ny offert) | ca 35 900 kr (ny offert krävs) |
| Laddboxkillarna – 6 st Zaptec Pro MID + Make-Ready (hela garagelängan) | ca 147 600 kr |
| Totalt (ungefär, för 6 laddboxar + full garageinfrastruktur) | ca 183 500 kr |
| Varav per intresserad medlem (6 st, dela lika) | ca 30 600 kr/st |

Obs: Priserna ovan avser 6 laddboxar (Laddboxkillarnas offert). För 4 laddboxar bör en justerad offert begäras. Kraftringens offert behöver förnyas.

# 5. Åtgärder innan beslut kan fattas

| # | Åtgärd | Ansvarig / Kommentar |
| --- | --- | --- |
| 1 | Begär ny offert från Kraftringen (nätuppgradering) | Styrelsen – brådskande |
| 2 | Bekräfta Elento Alt A-priset och fråga om Zaptec Go har OCPP | Styrelsen |
| 3 | Begär justerad offert från Laddboxkillarna AB för 4 laddboxar istället för 6 | Styrelsen |
| 4 | Kartlägg antal intresserade medlemmar och be om avsiktsförklaringar | Styrelsen – inför stämma |
| 5 | Besluta om finansieringsmodell: föreningen betalar infrastruktur, individen betalar laddbox? | Styrelsen |
| 6 | Ta in eventuell tredje offert för bredare jämförelse | Valfritt |

Sammanställt av Claude (Anthropic) på uppdrag av Kent Lundgren  •  Underlag baserat på inkomna offerter per 9 juni 2026